## редакция 2023 г
Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020 - 2024 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Утвержденный объем финансирования ИП, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | Освоение финансовых средств, тыс. руб | [12 empty] | Срок реализации, год | Источник финансирования
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2022 | 2023 |  |  | 2024 |  |  | плата за подключение, тыс. руб. | составляющая в тарифе, тыс. руб. | составляющая в тарифе, тыс. руб. | плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, тыс. руб.
Раздел I. Подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов (создание магистральных сетей и сооружений)
1 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения
1.1 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. ул. Н.Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4 | 21193 | 21193 | 21193 | 28859 | [11 empty] | 2020 | 21193
1.2 | Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров | 20489 | 20489 | 20489 | 129080 | [11 empty] | 2020 | 20489
1.3 | Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции "Садовая" | 262868 | 262868 | 160000 | 47369 | 102868 | 78721 |  | 131.76 | 150 | [6 empty] | 2020-2021 | 262868
1.4 | Строительство объекта: «Водовод 2Д600 мм вдоль Северного объезда», протяженность 3,8 км | 220000 | 220000 |  | 724 |  | 16 |  | 14.13 | 63800 |  | 100000 | 50000 | 100000 | 120000 | 120000 | 2023-2024 | 220000
1.5 | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм и узел переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода», протяженность 0,35 км | 64276 | 64276 |  |  | 64276 | 8 | [5 empty] | 2144 |  |  |  | 2021 | 64276
1.6 | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского», протяженность 1,3 км | 73919 | 73919 |  |  |  | 6 | 3000 |  | 4300 | 3000 | 60000 | 60000 | 60000 | 10919 | 10919 | 2022-2024 | 73919
1.7 | Строительство объекта: «Водовод Д 800мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко», протяженность 1,7 км | 1390 | 1390 | [11 empty] | 1390 | 1390 | 2024 | 1390
1.8 | Строительство объекта: «Водовод Нижней зоны», Д 1200 мм, протяженность 16,6 км, проектирование | 4000 | 9766 |  |  |  | 2436 |  |  | 7300 |  |  |  | 9766 | 4000 |  | 2023 | 9766
1.9 | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская», протяженность 1,3 км | 73848 | 73848 |  |  | 3000 |  | 60000 |  | 5000 |  | 10848 |  | 70848 |  |  | 2021, 2023 | 73848
1.10 | Строительство объекта: «Водовод №5 от насосно-фильтровальной станции №3 до Гусинобродского шоссе Д 1000 мм», протяженность 6 км, проектирование | 10376 | 10376 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 9376 | 9376 | 2023-2024 | 10376
1.11 | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | 90000 | 90000 | 5000 | 4913 | 10000 | 5616 | 25000 | 186.39 |  |  | 25000 |  |  | 25000 | 75000 | 2020-2021, 2024 | 90000
1.12 | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм по ул. Комсомольская от ул. Чемская до пересечения ул. Аникина и ул. Тюменская», протяженность 1,6 км | 3000 | 3000 | [11 empty] | 3000 | 3000 | 2024 | 3000
1.13 | Строительство объекта: «Водовод, подающий воду в резервуары чистой воды насосной станции Кировского участка НФС-1 Д 1000 мм», протяженность 1,4 км | 3000 | 3000 | [11 empty] | 3000 | 3000 | 2024 | 3000
1.14 | Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная», протяженность 0,9 км | 33637 | 141230 |  |  |  | 6 |  |  | 2550 |  | 2000 |  | 2000 | 31637 | 139230 | 2023-2024 | 141230
1.15 | Строительство объекта: «Водовод по ул. Фрунзе от ул. Селезнева до ул. Кошурникова», протяженность 0,14 км | 49186 | 49186 | 49186 | 10610 |  | 12790 |  | 12076.07 | 12076 | [6 empty] | 2020 | 49186
1.16 | Строительство объекта: «Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная», протяженность 0,55 км | 34486 | 34486 |  |  |  | 6 |  |  | 3800 |  | 34486 | 55000 | 34486 |  |  | 2023 | 34486
1.17 | Строительство объекта: «Водовод Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного», протяженность 1,4 км | 30685 | 30685 | [9 empty] | 2000 | 2000 | 30685 | 28685 | 2023-2024 | 30685
1.18 | Модернизация объекта: «Насосная станция Кировского участка НФС-1» | 158174 | 60000 | 30000 | 0 | 30000 | 24 | 98174 | [8 empty] | 2020-2021 | 60000
1.19 | Модернизация объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | 40000 | 40000 |  |  |  | 24 | 3000 |  | 1100 | 3000 | 10000 | 11600 | 10000 | 27000 | 27000 | 2022-2024 | 40000
1.20 | Строительство объекта: «Водовод Д400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительная насосная станция», протяженность 3,5 км | 171924 | 171924 | 80000 | 24 | 91924 | 0 |  | 618.99 | 42000 |  |  | 50000 |  |  |  | 2020-2021 | 171924
1.21 | Строительство объекта: «Резервуар чистой воды 10000 м куб. на НФС-1» | 120929 | 0 | [8 empty] | 10000 |  |  | 110929 |  |  | 0 |  |  | исключено
1.22 | Строительство объекта: "Водовод в р.п. Краснообск", Д600 мм, протяженность 3,2 км (по ул. Северная от ул. Восточная до ул. Советское шоссе) |  | 61761 | [9 empty] | 5000 | 5000 |  | 56761 | 2023-2024 | 61761
1.23 | Строительство объекта: "Перемычка между водоводами нижней зоны", Д1000 мм, протяженность 0,32 км (вдоль дома по ул. Большевистская 52/1) |  | 26158 | [9 empty] | 26158 | 26158 |  |  | 2023 | 26158
1.24 | Строительство объекта: "Водовод с камерами переключения по ул. Одоевского от ул. Центральная до ул. Десантная", Д800 мм, протяженность 3,7 км (участок 0,26 км) |  | 78234 | [12 empty] | 78234 | 2024 | 78234
1.25 | Строительство объекта: "Водовод Д1000 мм и водовод 2Д500 мм от ул. Связистов до ВНС-1», протяженность 2,55 км и 2,15 км, проектирование (вдоль котлована Юго-Западного ж/м) |  | 20627 | [12 empty] | 20627 | 2024 | 20627
| ВСЕГО по водоснабжению | 1487380 | 1568416 | 365868 | 221579 | 302068 | 99653 | 189174 | 13027.34 | 142076 | 6000 | 253334 |  | 321258 | 376936 | 573222 |  | 1568416
| ВСЕГО по водоснабжению без учета пп.1.9 и 1.19 |  | 1460568 | 365868 | 221579 | 302068 | 99653 | 189174 | 13027.34 | 142076 | 6000 | 253334 | 262902 | 240410 | 376936 | 546222 |  |  |  |  | без бюджета
2 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
2.1 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор жилого района "Ключ-Камышенский" Д 1000 мм», протяженность 1,6 км | 306647 | 306647 | 5000 | 111 | 150000 | 541 | 151647 | 105.03 | 7400 | [5 empty] | 151647 | 2020-2021, 2024 | 306647
2.2 | «Строительство. Канализование объектов ГУ ФСИН и жилого поселка в Октябрьском районе», 2Д 180 мм, протяженность 1,5 км, КНС 1000 м куб./сут | 109688 | 109688 |  |  | 109688 | 78685 |  | 11.78 | 7000 | [6 empty] | 2021 | 109688
2.3 | Реконструкция объекта: «Канализационный коллектор по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм», протяженность 1,4 км | 93653 | 93653 | 3000 | 318 | 90653 | 943 |  | 258.26 | 8900 | [6 empty] | 2020-2021 | 93653
2.4 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского», протяженность 0,34 км | 270454 | 8000 |  |  | 8000 |  | 262454 | 425.24 | 5500 | [6 empty] | 2021 | 8000
2.5 | Реконструкция Загородного коллектора | 421835 | 421835 | 200000 | 208819 | 221835 | 36995 |  | 40209.68 | 41000 | [6 empty] | 2020-2021 | 421835
2.6 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 3,51 км | 103035 | 103035 | 50000 | 31104 | 53035 | 11413 |  | 15.77 | 71458.3333 | [6 empty] | 2020-2021 | 103035
2.7 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм, протяженностью 0,55 км | 168747 | 425302 | 100000 | 48804 | 68747 | 23326 |  | 40103.51 | 86283.3333 |  |  |  | 100000 |  | 156555 | 2020-2021, 2023-2024 | 425302
2.8 | Строительство объекта: "Коллектор Северный" Д 1500 мм, протяженностью 2,2 км (1 этап) | 100000 | 1100 |  |  |  | 1 |  | 40.84 | 1100 | 1100 | 15000 |  |  | 85000 |  | 2022 | 1100
2.9 | Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Краснояровское шоссе | 28999 | 110303 | 28999 | 36935 |  | 16734 |  | 2611.43 | 5600 | [5 empty] | 81304 | 2020, 2024 | 110303
2.10 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор ул. Гоголя - ул. Кошурникова», напорный коллектор от КНС-14 2Д 900 мм, протяженность 0,26 км | 91226 | 91226 | 91226 | 16514 |  | 65166 | [9 empty] | 2020 | 91226
2.11 | Реконструкция объекта: «Коллекторный тоннель от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская)» | 301373 | 301373 | 100000 | 285 | 100000 | 236 | 101373 | 45871.72 | 121000 | 60000 |  | 20000 | 41373 |  |  | 2020-2023 | 301373
2.12 | Строительство объекта: «Коллектор напорный Затулинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм)», протяженность 1,5 км | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | [10 empty] | 2021 | 25000
2.13 | Строительство объекта: «Напорный трубопровод подачи осадка», Д 300 мм, протяженность 4,5 км | 45903 | 81595 | 25000 | 6969 | 20903 |  |  | 6163.82 | 26164 | 35692 | [5 empty] | 2020-2022 | 81595
2.14 | Строительство объекта: «Площадки депонирования осадка (2-я очередь)», площадью 84,5 га | 297429 | 297429 | 21226 | 11828 | 10000 | 888 | 50000 | 2197.49 | 131250 | 50000 | 216203 | 120000 | 216203 |  |  | 2020-2023 | 297429
2.15 | Модернизация объекта: «Канализационная насосная станция №14» | 127125 | 127125 |  | 731 | 20000 | 364 | 107125 |  |  |  |  | 7500 |  |  | 107125 | 2021, 2024 | 127125
2.16 | Модернизация объекта: «Канализационная насосная станция №20» | 127309 | 0 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 107309 | [5 empty] | 0
2.17 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | 171310 | 171310 |  | 99 | 5000 | 27888 | 5000 |  | 65800 | 33800 | 80000 | 90000 | 108393 | 81310 | 24117 | 2021-2024 | 171310
2.18 | Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации | 107029 | 278742 | 107029 | 28729 |  | 74148 |  | 71.5 | 15000 | 15000 |  | 160200 | 62316 |  | 94397 | 2020,2022-2024 | 278742
2.19 | Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки | 28011 | 0 |  |  |  |  | 28011 | [9 empty] | 0
2.20 | Строительство объекта: «Цех утилизации осадка ОСК», проектирование | 8501 | 8501 |  |  |  |  | 8501 | [7 empty] | 8501 | 2024 | 8501
2.21 | Повышение производительности КНС-1 г. Обь | 29852 | 29852 | 29852 | 63617 |  | 5780 |  | 0.59 | [7 empty] | 2020 | 29852
2.22 | Реконструкция объекта: «Дюкер через р. Обь в створе ул. Саратовской Д1200 мм», протяженность 1,1 км | 60018 | 5000 |  | 1091 | 5000 |  | 55018 | [8 empty] | 2021 | 5000
2.23 | Строительство объекта: «Дюкер через р. Обь Д1000 мм на Заельцовском коллекторе», протяженность 1,6 км, проектирование | 5014 | 5014 |  |  |  | 6 | 5014 |  |  |  |  | 5000 | 5014 |  |  | 2023 | 5014
2.24 | Строительство объекта: «Дюкер от КНС-17 через р. Иня Д1000 мм», протяженность 0,2 км | 68149 | 68149 | [8 empty] | 68149 | 10000 | 10000 |  | 58149 | 2023-2024 | 68149
2.25 | Реконструкция объекта: «Коллектор от КК-99 до КК-108» инв.№22676, по ул. Котовского, Д 1200 мм, протяженность 0,4 км | 45369 | 45369 |  |  | 45369 | 46291 | [9 empty] | 2021 | 45369
2.26 | Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д500 мм протяженностью 1,3 км | 27231 | 27231 | 27231 | 27156 | [11 empty] | 2020 | 27231
2.27 | Реконструкция объекта: «Канализация притока к правобережному коллектору ул. Нарымской, щитовая часть, инв. № 14942, рег. №14943. Напорный канализационный коллектор 2Д Линейного ж/м, 2-я очередь, инв. №19703, рег.№ 19705, рег. № 19704, рег. №19706» | 38558 | 38558 |  |  | 38558 | 4 |  | 33656.43 | 33656 | [6 empty] | 2021 | 38558
2.28 | Реконструкция объекта: «Дюкер через р. Обь Заельцовского района 2-я очередь», Д1200, протяженность 1,7 км, проектирование |  | 12369 | [9 empty] | 10000 | 12369 |  |  | 2023 | 12369
2.29 | Строительство объекта: "Система канализации жилого района по ул. Лобова" (от границ земельного участка ж/м "Плющихинский" до ул. Кирова 225) |  | 240000 | [9 empty] | 10000 | 20000 |  | 220000 | 2023-2024 | 240000
2.30 | Строительство объекта: "Дублирующий коллектор по ул. Оловозаводская-ул.Тюменская", Д1500 мм, протяженность 1,5 км, проектирование |  | 12663 | [12 empty] | 12663 | 2024 | 12663
2.31 | Строительство объекта: "Дублирующий канализационный коллектор по Комсомольскому проспекту под Западно-Сибирской железной дорогой", Д1840 мм, протяженность 0,7 км, проектирование |  | 9930 | [9 empty] | 10000 | 9930 |  |  | 2023 | 9930
2.32 | Строительство объекта: "Коллектор "Олимпийский", Д2000 мм, протяженность 2,18 км; Д2400 мм, протяженность 2,44 км; Д1840 мм, протяженность 1,66 км; Д2500 мм, протяженность 2,5 км, выбор трассы (от ул. Спортивная 14 до ул. Колыванское шоссе 1/1) |  | 3987 | [12 empty] | 3987 | 2024 | 3987
2.33 | Строительство объекта: "Напорный трубопровод №2 от КНС-1 до ул. Немировича-Данченко", Д800 мм, протяженность 0,98 км (от ул. Проектная 23 до Немировича-Данченко 124) |  | 206895 | [9 empty] | 100000 | 100000 |  | 106895 | 2023-2024 | 206895
2.34 | Реконструкция канализационной насосной станции №1, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово |  | 120000 | [12 empty] | 120000 | 2024 | 120000
| ВСЕГО по водоотведению | 3207465 | 3786881 | 788563 | 483110 | 971788 | 389409 | 794143 |  | 627111.6667 | 195592 | 486661 |  | 685598 | 166310 | 1145340 |  | 3786881
| ВСЕГО по водоотведению без учета п.2.4. |  | 3786881 | 788563 | 483110 | 971788 | 389409 | 794143 | 0 | 627111.6667 | 195592 | 486661 | 542700 | 685598 | 166310 | 1145340 |  |  |  |  | без бюджета
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | 4694845 | 5355297 | 1154431 | 704689 | 1273856 | 489062 | 983317 | 13027.34 | 769187.6667 | 201592 | 739995 | 0 | 1006856 | 543246 | 1718562 |  | 5355297
Раздел II. Модернизация и реконструкция
3 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа
3.1 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | 104785 | 140727 | 20957 | 23793 | 20957 | 32920 | 20957 | 3407.48 |  | 20957 | 20957 |  | 43095 | 20957 | 34761 | 2020-2024 |  | 140727
3.2 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | 30635 | 40555 | 6127 | 6958 | 6127 | 21562 | 6127 | 171.67 |  | 6127 | 6127 |  | 12274 | 6127 | 9900 | 2020-2024 |  | 40555
3.3 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | 76960 | 78618 | 15392 | 12259 | 15392 | 42283 | 15392 | 1620.94 |  | 15392 | 15392 |  | 17957 | 15392 | 14485 | 2020-2024 |  | 78618
3.4 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | 94120 | 148542 | 18824 | 5137 | 18824 | 7377 | 18824 | 3177.26 |  | 18824 | 18824 |  | 50963 | 18824 | 41107 | 2020-2024 |  | 148542
3.5 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | 151080 | 264630 | 30216 | 40832 | 30216 | 21906 | 30216 | 4016 |  | 30216 | 30216 |  | 96302 | 30216 | 77680 | 2020-2024 |  | 264630
3.6 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | 162555 | 162555 | 32511 | 10323 | 32511 | 5129 | 32511 | 2383.64 |  | 32511 | 32511 |  | 35991 | 32511 | 29031 | 2020-2024 |  | 162555
| ВСЕГО по водоснабжению | 620135 | 835627 | 124027 | 99302 | 124027 | 131177 | 124027 | 14776.99 |  | 124027 | 124027 |  | 256582 | 124027 | 206964 |  |  | 835627
4 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа
4.1 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | 295760 | 546760 | 59152 | 25208 | 59152 | 22198 | 59152 | 17517.75 |  | 59152 | 59152 |  | 141415 | 59152 | 227889 | 2020-2024 |  | 546760
4.2 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | 60440 | 75164 | 12088 | 9638 | 12088 | 7522 | 12088 | 8397.23 |  | 12088 | 12088 |  | 14896 | 12088 | 24004 | 2020-2024 |  | 75164
4.3 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | 48960 | 83302 | 9792 | 60931 | 9792 | 60547 | 9792 | 21827.35 |  | 9792 | 9792 |  | 20649 | 9792 | 33277 | 2020-2024 |  | 83302
4.4 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | 219330 | 276488 | 43866 | 3291 | 43866 | 31700 | 43866 | 2416.01 |  | 43866 | 43866 |  | 55481 | 43866 | 89409 | 2020-2024 |  | 276488
| ВСЕГО по водоотведению | 624490 | 981714 | 124898 | 99068 | 124898 | 121967 | 124898 | 50158.34 |  | 124898 | 124898 |  | 232441 | 124898 | 374579 |  |  | 981714
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | 1244625 | 1817341 | 248925 | 198370 | 248925 | 253144 | 248925 | 64935.33 |  | 248925 | 248925 |  | 489023 | 248925 | 581543 |  |  | 1817341
Раздел III. Мероприятия по реконструкции централизованной системы водоотведения
5 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
5.1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района |  | 347168 | [10 empty] | 301684 |  | 45484 | 2023-2024 |  |  |  | 347168
| ВСЕГО по водоотведению | 1244625 | 347168 | [8 empty] | 248925 |  | 301684 | 248925 | 45484 |  |  |  |  | 347168
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | 1293585 | 347168 | [8 empty] | 258717 |  | 301684 | 258717 | 45484 |  |  |  |  | 347168
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 2107515 | 2404043 | 489895 | 320881 | 426095 | 230830 | 313201 | 27804.33 |  | 130027 | 377361 |  | 577840 | 500963 | 780186 |  | 1568416 | 835627
| ПЛАТА за подключаемую нагрузку | 1487380 | 1568416 | 365868 | 221579 | 302068 | 99653 | 189174 | 13027.34 |  | 6000 | 253334 |  | 321258 | 376936 | 573222 |  | 1568416
| Составляющая в тарифе на услуги | 620135 | 835627 | 124027 | 99302 | 124027 | 131177 | 124027 | 14776.99 |  | 124027 | 124027 |  | 256582 | 124027 | 206964 |  |  | 835627
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ | 3831955 | 5115763 | 913461 | 582178 | 1096686 | 511376 | 919041 | 50158.34 | 0 | 320490 | 611559 | 0 | 1219723 | 291208 | 1565403 |  | 3786881 | 981714 | 0 | 347168
| ПЛАТА за подключаемую нагрузку | 3207465 | 3786881 | 788563 | 483110 | 971788 | 389409 | 794143 | 0 |  | 195592 | 486661 |  | 685598 | 166310 | 1145340 |  | 3786881
| Составляющая в тарифе на услуги | 624490 | 981714 | 124898 | 99068 | 124898 | 121967 | 124898 | 50158.34 |  | 124898 | 124898 |  | 232441 | 124898 | 374579 |  |  | 981714
| Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод |  | 347168 | [10 empty] | 301684 |  | 45484 |  |  |  |  | 347168
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТ ПРОГРАММЕ | 5939470 | 7519806 | 1403356 | 903059 | 1522781 | 742206 | 1232242 | 77962.67 |  | 450517 | 988920 |  | 1797563 | 792171 | 2345589 |  | 5355297 | 1817341 | 0 | 347168 | 7474322
| ВСЕГО ПЛАТА за подключаемую нагрузку | 4694845 | 5355297 | 1154431 | 704689 | 1273856 | 489062 | 983317 | 13027.34 |  | 201592 | 739995 |  | 1006856 | 543246 | 1718562 |  | 5355297 |  |  |  | 5355297
| ВСЕГО составляющая в тарифе на услуги | 1244625 | 1817341 | 248925 | 198370 | 248925 | 253144 | 248925 | 64935.33 |  | 248925 | 248925 |  | 489023 | 248925 | 581543 |  |  | 1817341 |  |  | 1817341
| ВСЕГО плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод |  | 347168 | [10 empty] | 301684 |  | 45484 |  |  |  |  | 347168 | 301684
Краткое описание, в том числе обоснование необходимости мероприятий, представлено в Описании мероприятий по реализации Инвестиционной Программы МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020 - 2024 годы