## корр ИП (в пакет)
Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020 - 2024 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Освоение финансовых средств, тыс. руб |  |  |  |  | Срок реализации, год | Источник финансирования |  |  | Комментарии
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | плата за подключение, тыс. руб. | составляющая в тарифе, тыс. руб. | плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, тыс. руб.
Раздел I. Подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов (создание магистральных сетей и сооружений)
1 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения
1.1 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. ул. Н.Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4 | 21193 | 21193 |  |  |  |  | 2020 | 21193 |  |  | Выполнено
1.2 | Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров | 20489 | 20489 |  |  |  |  | 2020 | 20489 |  |  | Выполнено
1.3 | Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции "Садовая" | 262868 | 160000 | 102868 |  |  |  | 2020-2021 | 262868 |  |  | Выполнено
1.4 | Строительство объекта: «Водовод 2Д600 мм вдоль Северного объезда», протяженность 3,8 км | 220000 |  |  |  | 30000 | 190000 | 2023-2024 | 220000 |  |  | Ведутся СМР
1.5 | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм и узел переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода», протяженность 0,35 км | 64276 |  | 64276 |  |  |  | 2021 | 64276 |  |  | ТЗ есть, нужна корректировка для ПО (РД+сметы, решить по допуску)
1.6 | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского», протяженность 1,3 км | 73919 |  |  | 3000 |  | 70919 | 2022, 2024 | 73919 |  |  | ПИР (Центринвест №165/21; 3,5 млн, до 10.09.22). На согласовании в сл. водосн.
1.7 | Реконструкция объекта: "Водовод по ул. Троллейной к Юго-Западному жил/массиву", Д800 мм протяженностью 0,81 км и Д500 мм протяженностью 0,82 км | 1390 |  |  |  |  | 1390 | 2024 | 1390 |  |  | ТЗ выдано, 18.07 отдано в службу закупок
1.8 | Строительство объекта: «Водовод Нижней зоны», Д 1200 мм, протяженность 16,6 км, проектирование | 9766 |  |  |  | 9766 |  | 2023 | 9766 |  |  | ПИР (САРАТОВАРХПРОЕКТ до 24.08.21 - 7812 тыс.руб.). В экспертизе
1.9 | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская», протяженность 1,3 км | 5379 |  | 3000 |  | 2379 |  | 2021, 2023 | 5379 |  |  | На 2023г. остатки ПИР +АН. Остаток 68469 тыс руб. в 2023 году перенос на водовод 1905 года | 70848 тыс руб. в 2023 году убрать - (инд плата Антея) на 1905 года
1.10 | Реконструкция объекта: "Водовод напорный от Н-3 до 3-го подъема завода Чкалова", участок от НС-III НФС-3 до ул. В. Высоцкого Д1200 мм, протяженность 4,9 км, проектирование | 10376 |  |  |  |  | 10376 | 2024 | 10376 |  |  | АО "КРАСВОДОКАНАЛПРОЕКТ" (20,89 млн)
1.11 | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | 90000 | 5000 | 10000 |  |  | 75000 | 2020-2021, 2024 | 90000 |  |  | СМР
1.12 | Реконструкция объекта: "Водовод Северо-Чемского жил/массива", участок по ул. Комсомольская Д1000 мм протяженность 1,6 км | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 2024 | 3000 |  |  | Проектирование 1 этапа ведет ПО (0,8 км, 1 кв 2024 г), 2й этап после уточнения схемы переключений, ТЗ на 2й этап - нет
1.13 | Реконструкция объекта: «Водовод промводы от водозабора до НФС-2», Д 1000 мм, протяженность 1,4 км | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 2024 | 3000 |  |  | ТЗ нет
1.14 | Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная», протяженность 0,9 км | 141230 |  |  |  | 2000 | 139230 | 2023-2024 | 141230 |  |  | ПИР ("СКС" 162/21 до 13.07.22), экспертиза получена (чугун) (135 млн, 1,03 км), Корректировка проекта ООО "СКС" 1,88 млн до 25.08.23- изменение материала трубы
1.15 | Строительство объекта: «Водовод по ул. Фрунзе от ул. Селезнева до ул. Кошурникова», протяженность 0,14 км | 49186 | 49186 |  |  |  |  | 2020 | 49186 |  |  | выполнено
1.16 | Строительство объекта: «Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная», протяженность 0,55 км | 102955 |  |  |  | 76437 | 26518 | 2023-2024 | 102955 |  |  | Торги СМР до 31.07 (100 млн руб). Добавить 68,469 млн с Жуковского
1.17 | Строительство объекта: «Водовод Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного», протяженность 1,4 км | 30685 |  |  |  | 2000 | 28685 | 2023-2024 | 30685 |  |  | ПИР (Энергоресурс 51/23 до 10.11.23, 3,86 млн)
1.18 | Модернизация объекта: «Насосная станция Кировского участка НФС-1» | 60000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 2020-2021 | 60000 |  |  | ПИР - в работе (ПО , 1 кв 2024)
1.19 | Модернизация объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | 40000 |  |  | 3000 | 10000 | 27000 | 2022-2024 | 40000 |  |  | ПИР Орион-Аква 16,1 млн (до 23.04.23 9/22).
1.20 | Строительство объекта: «Водовод Д400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительная насосная станция», протяженность 3,5 км | 171924 | 80000 | 91924 |  |  |  | 2020-2021 | 171924 |  |  | ПИР (11 млн, Строймонтажпроект Самара 107/21 до 05.04.23). Сети проект выполнен (290 млн, 3,26 км), ПНС (152 млн) в ГВЭ.
1.22 | Строительство объекта: "Водовод в р.п. Краснообск", Д600 мм, протяженность 3,2 км (по ул. Северная от ул. Восточная до ул. Советское шоссе) | 61761 |  |  |  | 5000 | 56761 | 2023-2024 | 61761 |  |  | ПИР 141/22 ООО "СМП" (Самара) до 23.10.23 (6 млн)
1.23 | Строительство объекта: "Перемычка между водоводами нижней зоны", Д1000 мм, протяженность 0,32 км (вдоль дома по ул. Большевистская 52/1) | 26158 |  |  |  | 5425 | 20733 | 2023-2024 | 26158 |  |  | ПИР 11/23 "Перспектива" (4,3 млн.), до 08.08.23. Изменение трассы и доп. ТЗ.
1.24 | Строительство объекта: "Водовод с камерами переключения по ул. Одоевского от ул. Центральная до ул. Десантная", Д800 мм, протяженность 3,7 км (участок 0,26 км) | 78234 |  |  |  |  | 78234 | 2024 | 78234 |  |  | Проект делает ПО (1 кв 2024)
1.25 | Строительство объекта: "Водовод Д1000 мм и водовод 2Д500 мм от ул. Связистов до ВНС-1», протяженность 2,55 км и 2,15 км, проектирование (вдоль котлована Юго-Западного ж/м) | 20627 |  |  |  |  | 20627 | 2024 | 20627 |  |  | АО "КРАСВОДОКАНАЛПРОЕКТ" №108/23 (12 050 тыс.руб.)
| ВСЕГО по водоснабжению | 1568416 | 365868 | 302068 | 6000 | 143007 | 751473 |  | 1568416
2 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
2.1 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор жилого района "Ключ-Камышенский" Д 1000 мм», протяженность 1,6 км | 306647 | 5000 | 150000 |  |  | 151647 | 2020-2021, 2024 | 306647 |  |  | ПИР(Центринвест 06/21 до 17.12.21 -6,4 млн).
2.2 | «Строительство. Канализование объектов ГУ ФСИН и жилого поселка в Октябрьском районе», 2Д 180 мм, протяженность 1,5 км, КНС 1000 м куб./сут | 109688 |  | 109688 |  |  |  | 2021 | 109688 |  |  | Выполнено
2.3 | Реконструкция объекта: «Канализационный коллектор по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм», протяженность 1,4 км | 93653 | 3000 | 90653 |  |  |  | 2020-2021 | 93653 |  |  | СМР. В 2021 году 90653 тыс руб убрать нельзя (в бюджет) - план прошлого периода. | В 2021 году 90653 тыс руб убрать нельзя (в бюджет) - план прошлого периода. Изменить источник финансирования???
2.4 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского», протяженность 0,34 км | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 2021 | 8000 |  |  | ПИР (Энергоресурс, 328 т.р. по смете). Корректировка проекта
2.5 | Реконструкция Загородного коллектора | 421835 | 200000 | 221835 |  |  |  | 2020-2021 | 421835 |  |  | Выполнено
2.6 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 3,51 км | 103035 | 50000 | 53035 |  |  |  | 2020-2021 | 103035 |  |  | Выполнено
2.7 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм, протяженностью 0,55 км | 425302 | 100000 | 68747 |  | 5790 | 250765 | 2020-2021, 2023-2024 | 425302 |  |  | Выполнено (1 и 2 этап). 4й этап - СМР. 3й этап (Д1500 мм 0,6 км - Центринвест, 4,6 млн, 51/22). В 2023-24 гг - 4й этап (индив плата Антея), деньги не убирать , заменить 3-м этапом (до 01.08 ГВЭ, 260 млн) | В 2023-24 гг - 4й этап (индив плата Антея), деньги не убирать , заменить 3-м этапом (до 01.08 ГВЭ, 260 млн)???
2.8 | Строительство объекта: "Коллектор Северный" Д 1500 мм, протяженностью 2,2 км (1 этап) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 2022 | 1100 |  |  | инд плата
2.9 | Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Краснояровское шоссе | 110303 | 28999 |  |  |  | 81304 | 2020, 2024 | 110303 |  |  | ПСД сети КНС-2 - ПО. ПСД на КНС-2 есть
2.10 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор ул. Гоголя - ул. Кошурникова», напорный коллектор от КНС-14 2Д 900 мм, протяженность 0,26 км | 91226 | 91226 |  |  |  |  | 2020 | 91226 |  |  | Выполнено
2.11 | Реконструкция объекта: «Коллекторный тоннель от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская)» | 301373 | 100000 | 100000 | 60000 | 41373 |  | 2020-2023 | 301373 |  |  | Выполнено
2.12 | Строительство объекта: «Коллектор напорный Затулинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм)», протяженность 1,5 км | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 2021 | 25000 |  |  | исключено
2.13 | Строительство объекта: «Напорный трубопровод подачи осадка», Д 300 мм, протяженность 4,5 км | 81595 | 25000 | 20903 | 35692 |  |  | 2020-2022 | 81595 |  |  | выполнено
2.14 | Строительство объекта: «Площадки депонирования осадка (2-я очередь)», площадью 84,5 га | 297429 | 21226 | 10000 | 50000 | 35000 | 181203 | 2020-2024 | 297429 |  |  | СМР
2.15 | Модернизация объекта: «Канализационная насосная станция №14» | 127125 |  | 20000 |  |  | 107125 | 2021, 2024 | 127125 |  |  | ПИР - 53/23 АО СК Энергия, 2,66 млн, до 14.11.23 и 66/23 Енисейпром (9,5 млн) до 21.12.23
2.17 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | 171310 |  | 5000 | 33800 | 108393 | 24117 | 2021-2024 | 171310 |  |  | СМР
2.18 | Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации | 278742 | 107029 |  | 15000 | 62316 | 94397 | 2020,2022-2024 | 278742 |  |  | СМР
2.20 | Строительство объекта: «Цех утилизации осадка ОСК», проектирование | 8501 |  |  |  |  | 8501 | 2024 | 8501 |  |  | Будем исключать???
2.21 | Повышение производительности КНС-1 г. Обь | 29852 | 29852 |  |  |  |  | 2020 | 29852 |  |  | Выполнено
2.22 | Реконструкция объекта: «Дюкер через р. Обь в створе ул. Саратовской Д1200 мм», протяженность 1,1 км | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 2021 | 5000 |  |  | исключено
2.23 | Строительство объекта: "Третья нитка Заельцовского дюкера через р. Обь от ВКД до КП", Д1200 мм, протяженность 1,6 км, проектирование | 5014 |  |  |  |  | 5014 | 2024 | 5014 |  |  | ТЗ нет
2.24 | Строительство объекта: «Дюкер от КНС-17 через р. Иня Д1000 мм», протяженность 0,2 км | 68149 |  |  |  | 10000 | 58149 | 2023-2024 | 68149 |  |  | ПИР "Строительные технологии" (6 млн) 72/23 до 25.11.23
2.25 | Реконструкция объекта: «Коллектор от КК-99 до КК-108» инв.№22676, по ул. Котовского, Д 1200 мм, протяженность 0,4 км | 45369 |  | 45369 |  |  |  | 2021 | 45369 |  |  | Выполнено
2.26 | Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д500 мм протяженностью 1,3 км | 27231 | 27231 |  |  |  |  | 2020 | 27231 |  |  | Выполнено
2.27 | Реконструкция объекта: «Канализация притока к правобережному коллектору ул. Нарымской, щитовая часть, инв. № 14942, рег. №14943. Напорный канализационный коллектор 2Д Линейного ж/м, 2-я очередь, инв. №19703, рег.№ 19705, рег. № 19704, рег. №19706» | 38558 |  | 38558 |  |  |  | 2021 | 38558 |  |  | Выполнено
2.28 | Реконструкция объекта: «Дюкер через р. Обь Заельцовского района 2-я очередь», Д1200, протяженность 1,7 км, проектирование | 12369 |  |  |  |  | 12369 | 2024 | 12369 |  |  | ПИР "СМП" (8,68 млн млн) 68/23 до 24.01.24
2.29 | Строительство объекта: "Система канализации жилого района по ул. Лобова" (от границ земельного участка ж/м "Плющихинский" до ул. Кирова 225) | 240000 |  |  |  |  | 240000 | 2024 | 240000 |  |  | "Красводоканалпроект" (31,95 млн, до 26.04.24 №7/23).
2.30 | Реконструкция объекта: "Горский кол-р - Оловозаводская, 3 - Тюменская - ВКД Ватутина, 107-Западный - НКД ч/з р. Тула - Кр. Восток - Горская,2 - Планировочная,58 - Большая, 42-256/1 - ч/з канал ТЭЦ", участок Д 1500 мм по ул. Оловозаводская - ул. Тюменская протяженностью 1,5 км, проектирование | 12663 |  |  |  |  | 12663 | 2024 | 12663 |  |  | ТЗ выдано, отдано в службу закупок 11.07
2.31 | Строительство объекта: "Дублирующий канализационный коллектор по Комсомольскому проспекту под Западно-Сибирской железной дорогой", Д1840 мм, протяженность 0,7 км, проектирование | 9930 |  |  |  | 9930 |  | 2023 | 9930 |  |  | ПИР "ППК-Град" (Екатеринбург) до 03.10.23, 114/22 (6,3млн)
2.32 | Строительство объекта: "Коллектор "Олимпийский", Д2000 мм, протяженность 2,18 км; Д2400 мм, протяженность 2,44 км; Д1840 мм, протяженность 1,66 км; Д2500 мм, протяженность 2,5 км, выбор трассы (от ул. Спортивная 14 до ул. Колыванское шоссе 1/1) | 3987 |  |  |  |  | 3987 | 2024 | 3987 |  |  | ТЗ выдано, отдано в службу закупок 11.07
2.33 | Строительство объекта: "Напорный трубопровод №2 от КНС-1 до ул. Немировича-Данченко", Д800 мм, протяженность 0,98 км (от ул. Проектная 23 до Немировича-Данченко 124) | 206895 |  |  |  | 100000 | 106895 | 2023-2024 | 206895 |  |  | Торги СМР (168 млн)
2.34 | Реконструкция канализационной насосной станции №1, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 2024 | 120000 |  |  | ТЗ нет
| ВСЕГО по водоотведению | 3786881 | 788563 | 971788 | 195592 | 372802 | 1458136 |  | 3786881
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | 5355297 | 1154431 | 1273856 | 201592 | 515809 | 2209609 |  | 5355297
Раздел II. Модернизация и реконструкция
3 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа
3.1 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | 140727 | 20957 | 20957 | 20957 | 43095 | 34761 | 2020-2024 |  | 140727
3.2 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | 40555 | 6127 | 6127 | 6127 | 12274 | 9900 | 2020-2024 |  | 40555
3.3 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | 78618 | 15392 | 15392 | 15392 | 17957 | 14485 | 2020-2024 |  | 78618
3.4 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | 148542 | 18824 | 18824 | 18824 | 50963 | 41107 | 2020-2024 |  | 148542
3.5 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | 264630 | 30216 | 30216 | 30216 | 96302 | 77680 | 2020-2024 |  | 264630
3.6 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | 162555 | 32511 | 32511 | 32511 | 35991 | 29031 | 2020-2024 |  | 162555
| ВСЕГО по водоснабжению | 835627 | 124027 | 124027 | 124027 | 256582 | 206964 |  |  | 835627
4 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа
4.1 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | 546760 | 59152 | 59152 | 59152 | 141415 | 227889 | 2020-2024 |  | 546760
4.2 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | 75164 | 12088 | 12088 | 12088 | 14896 | 24004 | 2020-2024 |  | 75164
4.3 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | 83302 | 9792 | 9792 | 9792 | 20649 | 33277 | 2020-2024 |  | 83302
4.4 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | 276488 | 43866 | 43866 | 43866 | 55481 | 89409 | 2020-2024 |  | 276488
| ВСЕГО по водоотведению | 981714 | 124898 | 124898 | 124898 | 232441 | 374579 |  |  | 981714
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | 1817341 | 248925 | 248925 | 248925 | 489023 | 581543 |  |  | 1817341
Раздел III. Мероприятия по реконструкции централизованной системы водоотведения
5 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
5.1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | 347168 |  |  |  | 301684 | 45484 | 2023-2024 |  |  | 347168
| ВСЕГО по водоотведению | 347168 |  |  |  | 301684 | 45484 |  |  |  | 347168
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | 347168 |  |  |  | 301684 | 45484 |  |  |  | 347168
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 2404043 | 489895 | 426095 | 130027 | 399589 | 958437 |  | 1568416 | 835627
| ПЛАТА за подключаемую нагрузку | 1568416 | 365868 | 302068 | 6000 | 143007 | 751473 |  | 1568416
| Составляющая в тарифе на услуги | 835627 | 124027 | 124027 | 124027 | 256582 | 206964 |  |  | 835627
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ | 5115763 | 913461 | 1096686 | 320490 | 906927 | 1878199 |  | 3786881 | 981714 | 347168
| ПЛАТА за подключаемую нагрузку | 3786881 | 788563 | 971788 | 195592 | 372802 | 1458136 |  | 3786881
| Составляющая в тарифе на услуги | 981714 | 124898 | 124898 | 124898 | 232441 | 374579 |  |  | 981714
| Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод | 347168 |  |  |  | 301684 | 45484 |  |  |  | 347168
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТ ПРОГРАММЕ | 7519806 | 1403356 | 1522781 | 450517 | 1306516 | 2836636 |  | 5355297 | 1817341 | 347168
| ВСЕГО ПЛАТА за подключаемую нагрузку | 5355297 | 1154431 | 1273856 | 201592 | 515809 | 2209609 |  | 5355297
| ВСЕГО составляющая в тарифе на услуги | 1817341 | 248925 | 248925 | 248925 | 489023 | 581543 |  |  | 1817341
| ВСЕГО плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод | 347168 |  |  |  | 301684 | 45484 |  |  |  | 347168
Краткое описание, в том числе обоснование необходимости мероприятий, представлено в Описании мероприятий по реализации Инвестиционной Программы МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020 - 2024 годы

## корр ИП (титулы+деньги)
Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020 - 2024 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Освоение финансовых средств, тыс. руб |  |  |  |  | Срок реализации, год | Источник финансирования |  |  | Комментарии
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | плата за подключение, тыс. руб. | составляющая в тарифе, тыс. руб. | плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, тыс. руб.
Раздел I. Подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов (создание магистральных сетей и сооружений)
1 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения
1.1 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. ул. Н.Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4 | 21193 | 21193 |  |  |  |  | 2020 | 21193 |  |  | Выполнено
1.2 | Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров | 20489 | 20489 |  |  |  |  | 2020 | 20489 |  |  | Выполнено
1.3 | Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции "Садовая" | 262868 | 160000 | 102868 |  |  |  | 2020-2021 | 262868 |  |  | Выполнено
1.4 | Строительство объекта: «Водовод 2Д600 мм вдоль Северного объезда», протяженность 3,8 км | 220000 |  |  |  | 30000 | 190000 | 2023-2024 | 220000 |  |  | Ведутся СМР
1.5 | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм и узел переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода», протяженность 0,35 км | 64276 |  | 64276 |  |  |  | 2021 | 64276 |  |  | ТЗ есть, нужна корректировка для ПО (РД+сметы, решить по допуску)
1.6 | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского», протяженность 1,3 км | 73919 |  |  | 3000 |  | 70919 | 2022, 2024 | 73919 |  |  | ПИР (Центринвест №165/21; 3,5 млн, до 10.09.22). На согласовании в сл. водосн.
1.7 | Реконструкция объекта: "Водовод по ул. Троллейной к Юго-Западному жил/массиву", Д800 мм протяженностью 0,81 км и Д500 мм протяженностью 0,82 км | 1390 |  |  |  |  | 1390 | 2024 | 1390 |  |  | ТЗ выдано, 18.07 отдано в службу закупок
1.8 | Строительство объекта: «Водовод Нижней зоны», Д 1200 мм, протяженность 16,6 км, проектирование | 9766 |  |  |  | 9766 |  | 2023 | 9766 |  |  | ПИР (САРАТОВАРХПРОЕКТ до 24.08.21 - 7812 тыс.руб.). В экспертизе
1.9 | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская», протяженность 1,3 км | 5379 |  | 3000 |  | 2379 |  | 2021, 2023 | 5379 |  |  | На 2023г. остатки ПИР +АН. Остаток 68469 тыс руб. в 2023 году перенос на водовод 1905 года | 70848 тыс руб. в 2023 году убрать - (инд плата Антея) на 1905 года
1.10 | Реконструкция объекта: "Водовод напорный от Н-3 до 3-го подъема завода Чкалова", участок от НС-III НФС-3 до ул. В. Высоцкого Д1200 мм, протяженность 4,9 км, проектирование | 10376 |  |  |  |  | 10376 | 2024 | 10376 |  |  | АО "КРАСВОДОКАНАЛПРОЕКТ" (20,89 млн)
1.11 | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | 90000 | 5000 | 10000 |  |  | 75000 | 2020-2021, 2024 | 90000 |  |  | СМР
1.12 | Реконструкция объекта: "Водовод Северо-Чемского жил/массива", участок по ул. Комсомольская Д1000 мм протяженность 1,6 км | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 2024 | 3000 |  |  | Проектирование 1 этапа ведет ПО (0,8 км, 1 кв 2024 г), 2й этап после уточнения схемы переключений, ТЗ на 2й этап - нет
1.13 | Реконструкция объекта: «Водовод промводы от водозабора до НФС-2», Д 1000 мм, протяженность 1,4 км | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 2024 | 3000 |  |  | ТЗ нет
1.14 | Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная», протяженность 0,9 км | 141230 |  |  |  | 2000 | 139230 | 2023-2024 | 141230 |  |  | ПИР ("СКС" 162/21 до 13.07.22), экспертиза получена (чугун) (135 млн, 1,03 км), Корректировка проекта ООО "СКС" 1,88 млн до 25.08.23- изменение материала трубы
1.15 | Строительство объекта: «Водовод по ул. Фрунзе от ул. Селезнева до ул. Кошурникова», протяженность 0,14 км | 49186 | 49186 |  |  |  |  | 2020 | 49186 |  |  | выполнено
1.16 | Строительство объекта: «Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная», протяженность 0,55 км | 102955 |  |  |  | 76437 | 26518 | 2023-2024 | 102955 |  |  | Торги СМР до 31.07 (100 млн руб). Добавить 68,469 млн с Жуковского | взяли 75% от договора тонкома (97,8 млн)
1.17 | Строительство объекта: «Водовод Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного», протяженность 1,4 км | 30685 |  |  |  | 2000 | 28685 | 2023-2024 | 30685 |  |  | ПИР (Энергоресурс 51/23 до 10.11.23, 3,86 млн)
1.18 | Модернизация объекта: «Насосная станция Кировского участка НФС-1» | 60000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 2020-2021 | 60000 |  |  | ПИР - в работе (ПО , 1 кв 2024)
1.19 | Модернизация объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | 40000 |  |  | 3000 | 10000 | 27000 | 2022-2024 | 40000 |  |  | ПИР Орион-Аква 16,1 млн (до 23.04.23 9/22).
1.20 | Строительство объекта: «Водовод Д400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительная насосная станция», протяженность 3,5 км | 171924 | 80000 | 91924 |  |  |  | 2020-2021 | 171924 |  |  | ПИР (11 млн, Строймонтажпроект Самара 107/21 до 05.04.23). Сети проект выполнен (290 млн, 3,26 км), ПНС (152 млн) в ГВЭ.
1.22 | Строительство объекта: "Водовод в р.п. Краснообск", Д600 мм, протяженность 3,2 км (по ул. Северная от ул. Восточная до ул. Советское шоссе) | 61761 |  |  |  | 5000 | 56761 | 2023-2024 | 61761 |  |  | ПИР 141/22 ООО "СМП" (Самара) до 23.10.23 (6 млн)
1.23 | Строительство объекта: "Перемычка между водоводами нижней зоны", Д1000 мм, протяженность 0,32 км (вдоль дома по ул. Большевистская 52/1) | 26158 |  |  |  | 5425 | 20733 | 2023-2024 | 26158 |  |  | ПИР 11/23 "Перспектива" (4,3 млн.), до 08.08.23. Изменение трассы и доп. ТЗ.
1.24 | Строительство объекта: "Водовод с камерами переключения по ул. Одоевского от ул. Центральная до ул. Десантная", Д800 мм, протяженность 3,7 км (участок 0,26 км) | 78234 |  |  |  |  | 78234 | 2024 | 78234 |  |  | Проект делает ПО (1 кв 2024)
1.25 | Строительство объекта: "Водовод Д1000 мм и водовод 2Д500 мм от ул. Связистов до ВНС-1», протяженность 2,55 км и 2,15 км, проектирование (вдоль котлована Юго-Западного ж/м) | 20627 |  |  |  |  | 20627 | 2024 | 20627 |  |  | АО "КРАСВОДОКАНАЛПРОЕКТ" №108/23 (12 050 тыс.руб.)
| ВСЕГО по водоснабжению | 1568416 | 365868 | 302068 | 6000 | 143007 | 751473 |  | 1568416
2 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
2.1 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор жилого района "Ключ-Камышенский" Д 1000 мм», протяженность 1,6 км | 306647 | 5000 | 150000 |  |  | 151647 | 2020-2021, 2024 | 306647 |  |  | ПИР(Центринвест 06/21 до 17.12.21 -6,4 млн).
2.2 | «Строительство. Канализование объектов ГУ ФСИН и жилого поселка в Октябрьском районе», 2Д 180 мм, протяженность 1,5 км, КНС 1000 м куб./сут | 109688 |  | 109688 |  |  |  | 2021 | 109688 |  |  | Выполнено
2.3 | Реконструкция объекта: «Канализационный коллектор по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм», протяженность 1,4 км | 93653 | 3000 | 90653 |  |  |  | 2020-2021 | 93653 |  |  | СМР. В 2021 году 90653 тыс руб убрать нельзя (в бюджет) - план прошлого периода. | В 2021 году 90653 тыс руб убрать нельзя (в бюджет) - план прошлого периода. Изменить источник финансирования???
2.4 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского», протяженность 0,34 км | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 2021 | 8000 |  |  | ПИР (Энергоресурс, 328 т.р. по смете). Корректировка проекта
2.5 | Реконструкция Загородного коллектора | 421835 | 200000 | 221835 |  |  |  | 2020-2021 | 421835 |  |  | Выполнено
2.6 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 3,51 км | 103035 | 50000 | 53035 |  |  |  | 2020-2021 | 103035 |  |  | Выполнено
2.7 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм, протяженностью 0,55 км | 425302 | 100000 | 68747 |  | 5790 | 250765 | 2020-2021, 2023-2024 | 425302 |  |  | Выполнено (1 и 2 этап). 4й этап - СМР. 3й этап (Д1500 мм 0,6 км - Центринвест, 4,6 млн, 51/22). В 2023-24 гг - 4й этап (индив плата Антея), деньги не убирать , заменить 3-м этапом (до 01.08 ГВЭ, 260 млн) | В 2023-24 гг - 4й этап (индив плата Антея), деньги не убирать , заменить 3-м этапом (до 01.08 ГВЭ, 260 млн)???
2.8 | Строительство объекта: "Коллектор Северный" Д 1500 мм, протяженностью 2,2 км (1 этап) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 2022 | 1100 |  |  | инд плата
2.9 | Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Краснояровское шоссе | 110303 | 28999 |  |  |  | 81304 | 2020, 2024 | 110303 |  |  | ПСД сети КНС-2 - ПО. ПСД на КНС-2 есть
2.10 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор ул. Гоголя - ул. Кошурникова», напорный коллектор от КНС-14 2Д 900 мм, протяженность 0,26 км | 91226 | 91226 |  |  |  |  | 2020 | 91226 |  |  | Выполнено
2.11 | Реконструкция объекта: «Коллекторный тоннель от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская)» | 301373 | 100000 | 100000 | 60000 | 41373 |  | 2020-2023 | 301373 |  |  | Выполнено
2.12 | Строительство объекта: «Коллектор напорный Затулинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм)», протяженность 1,5 км | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 2021 | 25000 |  |  | исключено
2.13 | Строительство объекта: «Напорный трубопровод подачи осадка», Д 300 мм, протяженность 4,5 км | 81595 | 25000 | 20903 | 35692 |  |  | 2020-2022 | 81595 |  |  | выполнено
2.14 | Строительство объекта: «Площадки депонирования осадка (2-я очередь)», площадью 84,5 га | 297429 | 21226 | 10000 | 50000 | 35000 | 181203 | 2020-2024 | 297429 |  |  | СМР | 24 млн-заактированных застройщика (ждут решения экспертизы), 9,68 млн -по актам сверки на 2023 год = 35 млн на 2023 год ожидаемое
2.15 | Модернизация объекта: «Канализационная насосная станция №14» | 127125 |  | 20000 |  |  | 107125 | 2021, 2024 | 127125 |  |  | ПИР - 53/23 АО СК Энергия, 2,66 млн, до 14.11.23 и 66/23 Енисейпром (9,5 млн) до 21.12.23
2.17 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | 171310 |  | 5000 | 33800 | 108393 | 24117 | 2021-2024 | 171310 |  |  | СМР
2.18 | Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации | 278742 | 107029 |  | 15000 | 62316 | 94397 | 2020,2022-2024 | 278742 |  |  | СМР
2.20 | Строительство объекта: «Цех утилизации осадка ОСК», проектирование | 8501 |  |  |  |  | 8501 | 2024 | 8501 |  |  | Будем исключать???
2.21 | Повышение производительности КНС-1 г. Обь | 29852 | 29852 |  |  |  |  | 2020 | 29852 |  |  | Выполнено
2.22 | Реконструкция объекта: «Дюкер через р. Обь в створе ул. Саратовской Д1200 мм», протяженность 1,1 км | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 2021 | 5000 |  |  | исключено
2.23 | Строительство объекта: "Третья нитка Заельцовского дюкера через р. Обь от ВКД до КП", Д1200 мм, протяженность 1,6 км, проектирование | 5014 |  |  |  |  | 5014 | 2024 | 5014 |  |  | ТЗ нет
2.24 | Строительство объекта: «Дюкер от КНС-17 через р. Иня Д1000 мм», протяженность 0,2 км | 68149 |  |  |  | 10000 | 58149 | 2023-2024 | 68149 |  |  | ПИР "Строительные технологии" (6 млн) 72/23 до 25.11.23
2.25 | Реконструкция объекта: «Коллектор от КК-99 до КК-108» инв.№22676, по ул. Котовского, Д 1200 мм, протяженность 0,4 км | 45369 |  | 45369 |  |  |  | 2021 | 45369 |  |  | Выполнено
2.26 | Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д500 мм протяженностью 1,3 км | 27231 | 27231 |  |  |  |  | 2020 | 27231 |  |  | Выполнено
2.27 | Реконструкция объекта: «Канализация притока к правобережному коллектору ул. Нарымской, щитовая часть, инв. № 14942, рег. №14943. Напорный канализационный коллектор 2Д Линейного ж/м, 2-я очередь, инв. №19703, рег.№ 19705, рег. № 19704, рег. №19706» | 38558 |  | 38558 |  |  |  | 2021 | 38558 |  |  | Выполнено
2.28 | Реконструкция объекта: «Дюкер через р. Обь Заельцовского района 2-я очередь», Д1200, протяженность 1,7 км, проектирование | 12369 |  |  |  |  | 12369 | 2024 | 12369 |  |  | ПИР "СМП" (8,68 млн млн) 68/23 до 24.01.24
2.29 | Строительство объекта: "Система канализации жилого района по ул. Лобова" (от границ земельного участка ж/м "Плющихинский" до ул. Кирова 225) | 240000 |  |  |  |  | 240000 | 2024 | 240000 |  |  | "Красводоканалпроект" (31,95 млн, до 26.04.24 №7/23).
2.30 | Реконструкция объекта: "Горский кол-р - Оловозаводская, 3 - Тюменская - ВКД Ватутина, 107-Западный - НКД ч/з р. Тула - Кр. Восток - Горская,2 - Планировочная,58 - Большая, 42-256/1 - ч/з канал ТЭЦ", участок Д 1500 мм по ул. Оловозаводская - ул. Тюменская протяженностью 1,5 км, проектирование | 12663 |  |  |  |  | 12663 | 2024 | 12663 |  |  | ТЗ выдано, отдано в службу закупок 11.07
2.31 | Строительство объекта: "Дублирующий канализационный коллектор по Комсомольскому проспекту под Западно-Сибирской железной дорогой", Д1840 мм, протяженность 0,7 км, проектирование | 9930 |  |  |  | 9930 |  | 2023 | 9930 |  |  | ПИР "ППК-Град" (Екатеринбург) до 03.10.23, 114/22 (6,3млн)
2.32 | Строительство объекта: "Коллектор "Олимпийский", Д2000 мм, протяженность 2,18 км; Д2400 мм, протяженность 2,44 км; Д1840 мм, протяженность 1,66 км; Д2500 мм, протяженность 2,5 км, выбор трассы (от ул. Спортивная 14 до ул. Колыванское шоссе 1/1) | 3987 |  |  |  |  | 3987 | 2024 | 3987 |  |  | ТЗ выдано, отдано в службу закупок 11.07
2.33 | Строительство объекта: "Напорный трубопровод №2 от КНС-1 до ул. Немировича-Данченко", Д800 мм, протяженность 0,98 км (от ул. Проектная 23 до Немировича-Данченко 124) | 206895 |  |  |  | 100000 | 106895 | 2023-2024 | 206895 |  |  | Торги СМР (168 млн)
2.34 | Реконструкция канализационной насосной станции №1, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 2024 | 120000 |  |  | ТЗ нет
| ВСЕГО по водоотведению | 3786881 | 788563 | 971788 | 195592 | 372802 | 1458136 |  | 3786881
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | 5355297 | 1154431 | 1273856 | 201592 | 515809 | 2209609 |  | 5355297
Раздел II. Модернизация и реконструкция
3 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа
3.1 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | 140727 | 20957 | 20957 | 20957 | 43095 | 34761 | 2020-2024 |  | 140727
3.2 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | 40555 | 6127 | 6127 | 6127 | 12274 | 9900 | 2020-2024 |  | 40555
3.3 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | 78618 | 15392 | 15392 | 15392 | 17957 | 14485 | 2020-2024 |  | 78618
3.4 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | 148542 | 18824 | 18824 | 18824 | 50963 | 41107 | 2020-2024 |  | 148542
3.5 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | 264630 | 30216 | 30216 | 30216 | 96302 | 77680 | 2020-2024 |  | 264630
3.6 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | 162555 | 32511 | 32511 | 32511 | 35991 | 29031 | 2020-2024 |  | 162555
| ВСЕГО по водоснабжению | 835627 | 124027 | 124027 | 124027 | 256582 | 206964 |  |  | 835627
4 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа
4.1 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | 546760 | 59152 | 59152 | 59152 | 141415 | 227889 | 2020-2024 |  | 546760
4.2 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | 75164 | 12088 | 12088 | 12088 | 14896 | 24004 | 2020-2024 |  | 75164
4.3 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | 83302 | 9792 | 9792 | 9792 | 20649 | 33277 | 2020-2024 |  | 83302
4.4 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | 276488 | 43866 | 43866 | 43866 | 55481 | 89409 | 2020-2024 |  | 276488
| ВСЕГО по водоотведению | 981714 | 124898 | 124898 | 124898 | 232441 | 374579 |  |  | 981714
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | 1817341 | 248925 | 248925 | 248925 | 489023 | 581543 |  |  | 1817341
Раздел III. Мероприятия по реконструкции централизованной системы водоотведения
5 | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
5.1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | 347168 |  |  |  | 301684 | 45484 | 2023-2024 |  |  | 347168
| ВСЕГО по водоотведению | 347168 |  |  |  | 301684 | 45484 |  |  |  | 347168
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | 347168 |  |  |  | 301684 | 45484 |  |  |  | 347168
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 2404043 | 489895 | 426095 | 130027 | 399589 | 958437 |  | 1568416 | 835627
| ПЛАТА за подключаемую нагрузку | 1568416 | 365868 | 302068 | 6000 | 143007 | 751473 |  | 1568416
| Составляющая в тарифе на услуги | 835627 | 124027 | 124027 | 124027 | 256582 | 206964 |  |  | 835627
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ | 5115763 | 913461 | 1096686 | 320490 | 906927 | 1878199 |  | 3786881 | 981714 | 347168
| ПЛАТА за подключаемую нагрузку | 3786881 | 788563 | 971788 | 195592 | 372802 | 1458136 |  | 3786881
| Составляющая в тарифе на услуги | 981714 | 124898 | 124898 | 124898 | 232441 | 374579 |  |  | 981714
| Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод | 347168 |  |  |  | 301684 | 45484 |  |  |  | 347168
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТ ПРОГРАММЕ | 7519806 | 1403356 | 1522781 | 450517 | 1306516 | 2836636 |  | 5355297 | 1817341 | 347168
| ВСЕГО ПЛАТА за подключаемую нагрузку | 5355297 | 1154431 | 1273856 | 201592 | 515809 | 2209609 |  | 5355297
| ВСЕГО составляющая в тарифе на услуги | 1817341 | 248925 | 248925 | 248925 | 489023 | 581543 |  |  | 1817341
| ВСЕГО плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод | 347168 |  |  |  | 301684 | 45484 |  |  |  | 347168
Краткое описание, в том числе обоснование необходимости мероприятий, представлено в Описании мероприятий по реализации Инвестиционной Программы МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020 - 2024 годы

## Ист финансир
Источники финансирования инвестиционной программы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020 – 2024 годы
Источник финансирования / Годы | Раздел I. Подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов (плата за подключение), тыс. руб., без НДС |  |  | Раздел II. Модернизация и реконструкция (составляющая в тарифе), тыс. руб., без НДС |  |  | Раздел III. Мероприятия по реконструкции централизованной системы водоотведения (плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод), тыс. руб., без НДС |  | ИТОГО по инвестиционной программе, тыс. руб., без НДС
| Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения | Всего | Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения | Всего | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения | Всего
2020 | 365868 | 788563 | 1154431 | 124027 | 124898 | 248925 |  |  | 1403356
2021 | 302068 | 971788 | 1273856 | 124027 | 124898 | 248925 |  |  | 1522781
2022 | 6000 | 195592 | 201592 | 124027 | 124898 | 248925 |  |  | 450517
2023 | 143007 | 372802 | 515809 | 256582 | 232441 | 489023 | 301684 | 301684 | 1306516
2024 | 751473 | 1458136 | 2209609 | 206964 | 374579 | 581543 | 45484 | 45484 | 2836636
ИТОГО | 1568416 | 3786881 | 5355297 | 835627 | 981714 | 1817341 | 347168 | 347168 | 7519806